## Hoja1
Tareas | Horas estimadas | Horas reales | Autor | Fecha
Crear modelo ER | 1 | 2 | Clara Adolfo
Definir campos de las tablas | 1 | 2 | Clara Adolfo Rafael
Descarga e instalacion Sqlite | 0.5 | 0.5 | Todos
Crear tablas de la base de datos | 1 |  | Ángel
Insertar campos en la base de datos | 1 |  | Ángel
Realizar select para mostrar las asignaturas | 0.5 |  | Jose
Crear repositorio de GitHub | 0.5 |  | Jose
Crear cuenta GitHub | 0.0833 | <--5 min | Todos
Descargar NetBeans | 0.5 |  | Todos
Buscar la sintaxis de java para los test | 0.5 | 2 | Clara
Pensar qué probar | 0.5 | 2 | Clara
Hacer test | 4 | 7 | Clara | 2016-10-06
Modificar hoja de tareas | 0.5 | 0.5 |  | 2016-10-07
Hacer test | 5 | 5 | Ángel | 2016-10-06
Programar incorporación de datos desde Excel | 6 | 3 | Adolfo | 2016-10-05
Hacer test | 4 | 2 | Adolfo | 2016-10-06
Recuperar Maquina virtual Linux | 1 | 1 | Adolfo | 2016-10-06
Comprobar que esta en blanco | 0.5 | 0.5 | Adolfo | 2016-10-06
Probar comandos para ejecutar el proyecto en linux | 1 | 1 | Adolfo | 2016-10-06
Preparar carpeta con el proyecto | 0.5 | 0.5 | Adolfo | 2016-10-06
Pasar pasos a un documento de texto | 0.5 | 0.5 | Adolfo | 2016-10-06
Mostrar datos sobre sesión | 1 | 1 | Jose | 2016-10-03
Importar excell para cargar configuración | 6 | 3 | Jose | 2016-10-06
Refactorización de codigo | 4 | 3.5 | Jose | 2016-10-04
Hacer test | 1 | 1 | Jose | 2016-10-06
Crear formato del excel | 1 | 0.5 | Jose | 2016-10-05
Corregir test | 1 | 1 | Clara | 2016-10-09
Averiguar como se ejecutan juntos los tests | 1 | 0.5 | Adolfo | 2016-10-11
Poner todos los tests en una suite para su ejecución | 1 | 0.5 | Adolfo | 2016-10-11
Pasar Test pendiente de clase a verde | 1 | 1 | Adolfo | 2016-10-11
Hacer test | 3 | 3 | Adolfo | 2016-10-11
Preguntar a Mariano | 1 | 0.5 | todos | 2016-10-13
Predicado en Prolog para comprobar si se solapan asignaturas | 1 | 0.5 | Clara | 2016-10-13
Test contenedor funcional | 1 | 0.7 | Rafael | 2016-10-13
Hacer test de profesor | 2 | 1 | Adolfo | 2016-10-13
Buscar como se construye la aplicación desde cmd | 100 |  | Adolfo | 2016-10-13
Llevar predicado Prolog a Java | 1 | 2 | Clara | 2016-10-13
Horas de sesion configurable | 1 | 0.5 | Clara | 2016-10-13
Test "profesor no puede cambiar nombre" | 1 | 0,,5 | Adolfo | 2016-10-14
Tutorías con Mariano | 1 | 3 | Clara | varios días
restriccion de que a un profesor no se le solapen horas | 3 | 7 | Clara | varios días
restriccion de max y min numero de horas por dia de un profesor | 3 | 3 | Clara | 2016-11-15
horas tabu de profesores | 0.5 | 1 | Clara | 2016-11-11
una asignatura en dos planes de estudio | 3 | 2 | Clara | 2016-11-11
un profesor no puede tener clase a la hora de comer | 2 | 1 | Clara | 2016-11-12
restriccion max y min numero de horas por semana | 2 |  | Clara
investigar sobre algoritmos de busqueda con un agente | 1 | 1 | Clara | 2016-10-27