## Hoja1
Tareas | Horas estimadas | Horas reales | Autor
Crear modelo ER | 1 | 2 | Clara Adolfo
Definir campos de las tablas | 1 | 2 | Clara Adolfo Rafael
Descarga e instalacion Sqlite | 0.5 | 0.5 | Todos
Crear tablas de la base de datos | 1 |  | Ángel
Insertar campos en la base de datos | 1 |  | Ángel
Realizar select para mostrar las asignaturas | 0.5 |  | Jose
Crear repositorio de GitHub | 0.5 |  | Jose
Crear cuenta GitHub | 0.0833 | <--5 min | Todos
Descargar NetBeans | 0.5 |  | Todos
Buscar la sintaxis de java para los test | 0.5 |  | Clara
Pensar qué probar | 0.5 |  | Clara
Hacer test | 4 |  | Clara
Modificar la hoja de tareas | 0.5 | 0.5 | Clara