## Hoja1
Tareas | Horas reales | Horas Estimadas
Crear modelo ER | 1
Definir campos de las tablas | 1
Descarga e instalacion Sqlite | 0.5
Crear tablas de la base de datos | 1
Insertar campos en la base de datos | 1
Realizar select para mostrar las asignaturas | 0.5
Crear repositorio de GitHub | 0.5
Crear cuenta GitHub | 0.0833 | <--5 min
Descargar NetBeans | 0.5
Pasar requisitos a excel | 0.33 | 1
Interfaz horario | 0.66 | 0.5
Editar base de datos | 1 | 1.25
Crear objeto sesion | 0.15 | 0.15